第１号様式（第５条、第７条関係）

工事履行報告書

| 契約番号 |  |
| --- | --- |
| 工事名 |  |
| 工期 | 年 月 日 ～ 年 月 日 |
| 報告日 | 年 月 日（ 月分） |
| 月別 | 予定工程 ％ （ ）は工程変更後 | 実施工程 ％ | 備 考 |
| 記載欄 |  |

（備考）必要に応じて適宜項目を加除して使用するものとする。

第１号様式（第５条、第７条関係）

工事履行報告書

| 契約番号 | 契約第４５号 |
| --- | --- |
| 工事名 | 道路改良工事 |
| 工期 | 平成２７年 ８月１日 ～ 平成２８年２月２８日 |
| 報告日 | 平成２７年１２月２０日（１２月分） |
| 月別 | 予定工程 ％ （ ）は工程変更後 | 実施工程 ％ | 備 考 |
| ８月 | ３．５ | ２．５ 差（ １．０） |  |
| ９月 | １８．８ | １８．２ 差（ ０．６） |  |
| １０月 | ４５．５ | ４３．４ 差（ ２．１） |  |
| １１月 | ７６．２ | ７７．４ 差（＋１．２） | ＞５０％ |
| １２月 | ９２．２ |  |  |
| １月 | １００．０ |  |  |
| 月 |  |  |  |
| 月 |  |  |  |
| 月 |  |  |  |
| 月 |  |  |  |
| 月 |  |  |  |
| 月 |  |  |  |
| 記載欄 |  |

（備考）必要に応じて適宜項目を加除して使用するものとする。

# Text boxes

記載例