**大垣市発注の週休２日制確保モデル工事試行要領**

**（趣旨）**

**第１条　この要領は、公共工事の品質確保の促進に関する法律（平成１７年法律第１８号）の趣旨に基づく建設業における担い手の確保を図るための取組みとして、工事現場における週休２日制を確保するモデル工事（以下「週休２日制確保モデル工事」という。）を試行するために必要な事項を定める。**

**（対象工事）**

**第２条　週休２日制確保モデル工事は、市が発注する工事のうち、適用が可能であり、市長が必要と認めた工事を対象とする。**

**（工事現場における週休２日制）**

**第３条　工事現場における週休２日制とは、１週間のうち２日を休日（現場の休工日をいう。）とすることをいう。なお、休日は原則として土曜日及び日曜日とする。**

**２　週休２日制確保モデル工事の対象期間は、工事着手日から工事完成日（完成届に記載のある完成した日）までの期間から、準備期間、後片付け期間、夏季休暇３日間（8/14～8/16）、年末年始休暇６日間（12/29～1/3）、工場製作の期間、工事事故等による不稼働期間、天災（豪雨、出水、土石流、地震等）に対する突発的な対応期間のほか、受注者の責によらず休工又は現場作業を余儀なくされる期間（以下「非対象期間という。」）を除くものとする。**

**３　天候や緊急対応等により休日予定日を変更する場合は、監督員に連絡する。この場合において、休日予定日に作業を行う場合は、当該休日予定日の前後１４日以内に振替休日を取得するものとする。**

**（実施の選択）**

**第４条　受注者は、週休２日制確保モデル工事実施の同意又は不同意を選択できるものとし、****週休２日制確保モデル工事実施同意（不同意）届（変更届）（様式１）を施工計画書と併せて監督員に提出する。なお、不同意を選択した場合であっても工事成績評定で減点はしない。**

**２　受注者は、週休２日制確保モデル工事実施に同意した場合であっても、週休２日制確保モデル工事実施同意（不同意）届（変更届）を監督員に提出することにより、不同意に変更することができる。なお、不同意に変更した場合であっても工事成績評定で減点はしない。**

**（取組内容）**

**第５条　週休２日制確保モデル工事の実施に同意した受注者（以下単に「受注者」という。）は、契約した請負金額及び工期の中で週休２日を確保する。この場合において、週休２日の確保を事由にした工期の変更は行わない。**

**２　受注者は、公衆の見やすい場所に週休２日制確保モデル工事である旨を明示する。記載内容は次の例を基本とし、大きさはＡ３サイズ以上とする。**

**記載内容の例**

**?**

**週休２日制確保モデル工事**

**この工事は、建設産業の労働環境を改善する**

**ため、週休２日の確保に取り組むモデル工事**

**です。**

**発注者：大垣市○○部△△課**

**受注者：〇〇〇建設㈱△△支店**

**（実施方法）**

**第６条　受注者は、週休２日制確保モデル工事を実施するにあたり、次の事項を実施するものとする。**

**⑴　受注者は、工事着手前に休日取得計画書（様式２）を発注者に提出し、承諾を得るものとする。ただし、工期を延長した場合は、変更休日取得計画書（様式２）を発注者に提出し、承諾を得るものとする。**

**⑵　受注者は、工事完成時に対象期間において現場閉所日が確認できる休日取得実施書（様式２）を発注者に提出し、承諾を得るものとする。この場合において、発注者は受注者から工事日誌等現場閉所日を確認できる書類の提示を受け、又は調査を行い休日取得実施書を確認するものとする。**

**２　災害等受注者の責によらない不測の事態が生じ、週休２日制確保モデル工事の遂行が困難となった場合は、受発注者の協議により週休２日制確保モデル工事の対象外とすることができる。**

**（工事成績評定への反映）**

**第７条　週休２日制確保モデル工事実施については、現場閉所率に応じて、次のとおり工事成績評定点の加点をするものとする。**

**対象期間（非対象期間を除く。）における**

**現場閉所の総日数**

**現場閉所率（％）＝　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　×１００**

**対象期間（非対象期間を除く。）の日数**

**⑴　現場閉所率が２５．０％以上（４週７休以上）となった場合は、工事成績評定で加点（２点）する。**

**⑵　現場閉所率が２１．４％以上２５．０％未満（４週６休以上４週７休未満）となった場合は、工事成績評定で加点（１点）する。**

**⑶　現場閉所率が２１．４％未満（４週６休未満）となった場合や、実施しなかった場合は、週休２日に関する評価（加点及び減点）は行わない。**

**（工事費の補正）**

**第８条　週休２日制確保モデル工事における請負代金について、工事完成後の実施状況の確認により①から③までの現場閉所率に該当する場合は、それぞれ定める補正係数を各経費に乗じて得た額に変更するものとする。**

1. **現場閉所率が２８．５％以上（４週８休以上）の場合**

**【労務費】　　１．０５　【機械経費（賃料）】１．０４**

**【共通仮設費】１．０４　【現場管理費】　　 １．０６**

1. **現場閉所率が２５．０％以上２８．５％未満**

**（４週７休以上８休未満）の場合**

**【労務費】　　１．０３　【機械経費（賃料）】１．０３**

**【共通仮設費】１．０３　【現場管理費】　　 １．０４**

1. **現場閉所率が２１．４％以上２５．０％未満**

**（４週６休以上７休未満）の場合**

**【労務費】　　１．０１　【機械経費（賃料）】１．０１**

**【共通仮設費】１．０２　【現場管理費】　　 １．０３**

**（その他）**

**第９条　受注者は、発注者が週休２日制確保モデル工事に対するアンケートを行う場合は、回答に協力するものとする。**

**２　この要領に定めのない事項については、受発注者の協議により定めるものとする。**

**附　則**

**この要領は、令和２年４月１日から施行する。**

**（様式１）**

**年　　月　　日**

**大　垣　市　長　　様**

**受注者（所在地）**

**（氏　名）　　　　　　　　　　　　㊞**

**週休２日制確保モデル工事実施同意（不同意）届（変更届）**

**週休２日制確保モデル工事の実施について次のとおり回答します。**

|  |  |
| --- | --- |
| **契約番号****工事件名** | **契第　　号** |
| **週休２日制****モデル工事の****実施** | **同意します　　・　　同意しません** |

**※いずれかに○印をしてください。**

**（様式２）**

**休日取得計画書・****変更休日取得計画書・休日取得実施書**

|  |  |
| --- | --- |
| **契約番号** |  |
| **工事件名** |  |
| **工　　期** | **年　月　日　　　　～　　　　　年　月　日** |
| **受注者名** |  |

**月分　　　　　　　　　　　　　　　　　提出日　　　　年　月　日**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **日** | **曜日** | **休日取得****計画** | **変更休日****取得計画** | **休日取得****実績** | **備考** |
| **1** |  |  |  |  |  |
| **2** |  |  |  |  |  |
| **3** |  |  |  |  |  |
| **4** |  |  |  |  |  |
| **5** |  |  |  |  |  |
| **6** |  |  |  |  |  |
| **7** |  |  |  |  |  |
| **8** |  |  |  |  |  |
| **9** |  |  |  |  |  |
| **10** |  |  |  |  |  |
| **11** |  |  |  |  |  |
| **12** |  |  |  |  |  |
| **13** |  |  |  |  |  |
| **14** |  |  |  |  |  |
| **15** |  |  |  |  |  |
| **16** |  |  |  |  |  |
| **17** |  |  |  |  |  |
| **18** |  |  |  |  |  |
| **19** |  |  |  |  |  |
| **20** |  |  |  |  |  |
| **21** |  |  |  |  |  |
| **22** |  |  |  |  |  |
| **23** |  |  |  |  |  |
| **24** |  |  |  |  |  |
| **25** |  |  |  |  |  |
| **26** |  |  |  |  |  |
| **27** |  |  |  |  |  |
| **28** |  |  |  |  |  |
| **29** |  |  |  |  |  |
| **30** |  |  |  |  |  |
| **31** |  |  |  |  |  |

**（注）備考には、変更した理由と振替日を記入してください。**